## Sheet1
Tareas | Inicio | Fin | % Completado | Vendor | Duracion | Orden de Compra
Faja Transportadora | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | DIMISA | 90 | 4100405543
Alimentador de Placas | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | DIMISA | 90 | 4100405540
Bomba - Agua de Pozo | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 0 | VULCO | 1 | 4100414438
Mallas Zaranda | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 0 | VULCO | 6 | 4100467304
Sala Eléctrica | 2022-08-08 | 2022-08-17 | 0 | DIMATIC | 10 | 4100408247
Configuración y Pruebas Relee | 2022-08-10 | 2022-08-19 | 0 | ELECTROINTEGRA | 10
Sub Estación Eléctrica - Trafo 1MVA | 2022-08-10 | 2022-08-14 | 0 | EPLI | 5 | 4100463278
Grúa Puente 5t | 2022-08-15 | 2022-08-18 | 0 | MOVITECNIA | 4 | 4100403461
Filtro Prensa | 2022-08-22 | 2022-10-30 | 0 | AQS - Diemme | 70
Bomba de Alimentación - Filtro | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0 | METSO | 2 | 4100408072
Sistema Hidroneumático | 2022-09-01 | 2022-09-13 | 0 | AQS - Diemme | 12 | 4100429627
Sistema de Control | 2022-09-05 | 2022-10-13 | 0 | ABB | 39 | 4100412760
Variador de Frecuencia | 2022-09-05 | 2022-09-08 | 0 | ROCKWELL | 4 | 4100408221
Compresor | 2022-09-12 | 2022-09-16 | 0 | KAESER | 5 | 4100419776
Valv on-off hidráulicas y tableros | 2022-09-14 | 2022-09-18 | 0 | GRTECH | 5 | 4100422055
Bomba - Lavado Alta Presión | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 0 | RUHRPUMPEM | 7 | 4100426008
Bomba para Derrame | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 0 | RUHRPUMPEM | 7 | 4100426008
Bomba para Sellado | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 0 | RUHRPUMPEM | 7 | 4100426008
Agitador - Tanque de Alimentación | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 0 | TECPROMIN | 5 | 4100408908
Interruptor Tilt | 2022-09-15 | 2022-09-19 | 0 | RTS | 5 | 4100406039
Bombas para Derrame | 2022-09-12 | 2022-09-18 | 0 | VULCO | 7 | 4100461430
Transm. flujo Sonar | 2022-09-21 | 2022-09-24 | 0 | CIDRA | 4 | 4100411545
Bomba - Agua de Pozo | 2022-09-01 | 2022-09-03 | 0 | VULCO | 2 | 4100414438
Sala Eléctrica | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 0 | DIMATIC | 10 | 4100408247
Sala Eléctrica | 2022-09-19 | 2022-09-28 | 0 | DIMATIC | 10 | 4100408247
Bomba de Alimentación - Filtro | 2022-09-05 | 2022-09-07 | 0 | METSO | 3 | 4100408072
Bomba de Alimentación - Filtro | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 0 | METSO | 6 | 4100408072
Variador de Frecuencia | 2022-09-20 | 2022-09-23 | 0 | ROCKWELL | 4 | 4100408221
Formulas:
Duracion = +DAYS([Fin],[Inicio])